## Slide 1
SHOPPING CIDADE
ALINHAMENTO DE MÍDIA PAGA
Junho × Julho · Agosto em plano · Planejamento até dezembro
B2C (fluxo) · B2B (leads)
Meta Ads e Google Ads · dados até 21/07/2026
Notes: Capa. Junho x Julho, plano de agosto e o calendario ate dezembro. Duas frentes na mesma leitura, sem misturar reguas.

## Slide 2
AS DUAS FRENTES
Duas operações na mesma conta, com réguas diferentes
Por verba, a frente principal é o B2C. Por criticidade de resultado, é o B2B.
B2C · CONSUMIDOR
Objetivo
Fluxo de pessoas no shopping
Métrica de hoje
Alcance (régua definida na última reunião)
Verba Meta
R$ 20.000 / mês
Verba Google
R$ 5.000 / mês
Ciclo até o resultado
Imediato
B2B · LOJISTA
Objetivo
Leads qualificados de locação
Métrica de hoje
CPL, o custo por lead
Verba Meta
R$ 10.000 / mês
Verba Google
R$ 15.000 / mês
Ciclo até o resultado
Longo, de semanas a meses
As duas nunca entram na mesma conta. Custo por mil pessoas alcançadas e custo por lead de locação medem coisas diferentes, e misturar as duas é o caminho mais rápido para uma decisão errada.
Notes: Slide de contexto. As duas frentes vivem na mesma conta mas nao se comparam. Verbas nominais. B2C e principal por verba, B2B e critico por resultado.

## Slide 3
RESULTADO · B2C (CONSUMIDOR)
Em 21 dias, julho já passou o alcance de junho
Apenas Meta Ads. Google aparece separado, embaixo: as duas plataformas nunca são somadas.
JUNHO · 30 dias, mês fechado
1,05 mi
pessoas alcançadas
R$ 14,09
custo por mil pessoas alcançadas
R$ 14.830
investidos no Meta
JULHO · 1 a 21, mês em andamento
1,08 mi
pessoas alcançadas
R$ 11,41
CPM, 19% mais barato
R$ 12.324
investidos no Meta
→
No ritmo atual, julho projeta cerca de 1,59 milhão de pessoas alcançadas com cerca de R$ 18,2 mil.
Google B2C: a Performance Max gastou R$ 15.306 em junho e R$ 0 em julho, pausada de propósito. As conversões estão ainda contaminadas, e que não servem de base para decidir nada. A verba está tratada como reserva de teste, não como sobra.
Notes: B2C. Julho em 21 dias ja superou o alcance do mes fechado de junho, a um custo por mil 19% menor. Google B2C zerado por decisao.

## Slide 4
RESULTADO · B2B (LOCAÇÃO)
Mais leads e custo menor, pelo segundo mês seguido
Meta Ads, campanha de formulário. Google aparece separado, embaixo.
JUNHO · 30 dias, mês fechado
161
leads de locação
R$ 47,90
custo por lead
R$ 7.713
investidos no Meta
JULHO · 1 a 21, mês em andamento
121
leads em 21 dias, ritmo de ~178 no mês
R$ 33,41
custo por lead, 30% mais barato
R$ 4.042
investidos no Meta
→
A série é CPL R$ 58,69 em maio, R$ 47,90 em junho (primeira otimização) e R$ 33,41 em julho: melhora sustentada, não um mês bom.
Google B2B: a campanha de Pesquisa gastou R$ 4.571 em junho e R$ 1.746 em julho, e foi pausada em 22/07 porque mandava tráfego ruim para a landing page nova ainda em configuração. Ressalva que continua valendo: custo por lead mede custo, não qualidade. Quem fecha essa conta é o retorno do comercial.
Notes: B2B. CPL caiu tres meses seguidos: 58,69 mai, 47,90 jun, 33,41 jul. Ressalva: CPL mede custo, nao qualidade. Falta retorno do comercial.

## Slide 5
COMO O TRÁFEGO PAGO PERFORMA MELHOR
É funil completo, com traqueamento até conversão
Não é mais anúncios rodando. É um plano seguido do começo ao fim, e medição que chegue até a venda.
FUNIL COMPLETO
Alcance, visita, contato e resultado precisam ser pensados juntos, com papel definido para cada campanha/objetivo. Anúncio solto disputa verba com o próprio vizinho e ninguém aprende.
UM PLANO, E SEGUIR O PLANO
A verba é desenhada antes do mês começar e mantida até o fim dele. Mudar de rota no meio reinicia o aprendizado do algoritmo e joga fora o que já foi pago para ele aprender.
MEDIÇÃO E COLABORAÇÃO
Sem saber o que virou visita e contrato, otimizamos por custo, não por resultado. Comercial, lojistas e mídia precisam devolver informação uns aos outros.
Hoje o que compramos é alcance. O objetivo tende a mudar para algo palpável.
Alcance é um bom começo de régua. As duas frentes já têm o caminho desenhado para sair de métrica de esforço e chegar em métrica de negócio.
B2C
alcance → fluxo de pessoas na porta, medido pelo contador do shopping e comparado com o mesmo mês do ano anterior
B2B
custo por lead → custo por contrato assinado, com o lead etiquetado dentro do CRM do comercial
Notes: Slide didatico, mesma logica do Autoshopping. Funil completo, plano e medicao. E a virada de regua: alcance hoje, algo palpavel depois.

## Slide 6
PLANO DE AGOSTO · B2C
A verba de agosto é desenhada, não herdada
Os valores que rodam hoje são resíduo do corte feito às pressas em maio. Agosto redefine linha a linha.
META ADS · R$ 20.000 NO MÊS
Engajamento no Instagram
R$ 350 / dia
era R$ 243, sobe 44%: são ~10 criativos disputando a mesma verba
Ofertas semanais
R$ 120 / dia
piso de entrega, para os carrosséis de oferta não sumirem
Reconhecimento institucional
R$ 100 / dia
era R$ 20: é a única linha que compra alcance de verdade
Turbinar posts
R$ 2.200 fechado
valor travado; quantos posts é decisão da gestão
O QUE PERSEGUIMOS EM AGOSTO
1,8 mi
de alcance no mês, contra ~1,59 mi projetados em julho
R$ 9,50
de teto no custo por mil pessoas alcançadas
R$ 0
no Google B2C: a PMax segue pausada, verba em reserva de teste
Setembro dá o passo seguinte: a campanha de Engajamento sai de visita ao perfil e passa a perseguir alcance de verdade, e entra um Search de marca, cinema, eventos e como chegar. No próximo ciclo, após conversões estáveis, analisamos uma Pmax.
Notes: Agosto B2C. A verba vigente e residuo do corte emergencial de julho, nao decisao. Agosto redesenha. Setembro migra o objetivo para alcance de verdade.

## Slide 7
PLANO DE AGOSTO · B2B
Agosto fecha a captura e reconstrói o Google
Um entregável dominante por semana, na ordem em que um depende do outro.
SEMANA 1 · 03 a 07/08
Descobrir onde caem hoje os leads do formulário atual e concluir a integração com o CRM do comercial
SEMANA 2 · 10 a 14/08
Subir a campanha nova do Meta, terminar a landing page e disparar os briefings do dia 14
SEMANA 3 · 17 a 21/08
Google: criar e validar a conversão real, rebaixar Visitas à loja e montar as campanhas
SEMANA 4 · 24 a 28/08
Search e possivelmente Demand Gen no ar em 25/08, rodando sete dias de validação
O QUE PERSEGUIMOS EM AGOSTO
180
leads de locação no mês
R$ 40
de teto no custo por lead
R$ 10 mil
investidos no Meta, verba cheia
O Google B2B gasta cerca de R$ 2,1 mil em agosto contra R$ 15 mil nominais, e isso é decisão, não esquecimento.
A campanha antiga otimizava para o sinal errado. Setembro é o mês de medir quanto essa frente realmente comporta, e até lá a verba fica como reserva de teste para as três contas.
Notes: Agosto B2B. Um entregavel dominante por semana. Nao mexer no CBO que esta no melhor CPL. Google gasta pouco de proposito; setembro e o mes de medir.

## Slide 8
PLANEJAMENTO ATÉ DEZEMBRO
O calendário do semestre já está fechado
Os pedidos de criativo saem antes do prazo: a fila é a mesma para as duas frentes.
B2C · CONSUMIDOR
Dia das Crianças
01 a 12/10
sem briefing: entra pelas ofertas semanais
Black Friday
01 a 30/11
30 dias, cobre as duas janelas de pagamento
Natal
01 a 25/12
sobe em 01/12, não em 15/12
Liquidação e volta às aulas
26/12 a 15/02
a semana entre Natal e Ano Novo estava descoberta
B2B · LOJISTA
Loja pronta pro Natal
15/10 a 30/11
quem quer vender no Natal assina em outubro
Comece o ano no ponto certo
05/01 a 20/02
janeiro é quando o ponto vaga e o lojista decide o ano
Dezembro
vale do B2B
o lojista está dentro da própria loja vendendo
O AVISO DE NOVEMBRO
Novembro é o mês mais caro do ano em mídia. Com a mesma verba, o alcance cai. O aviso sai em outubro.
Notes: Calendario ja fechado ate fev/27. Briefings antecipados. Aviso de novembro sai em outubro. Proposta de realocar verba do B2B para o B2C em dezembro e decisao de gestao.

## Slide 9
EM RESUMO
Julho entregou, agosto constrói, o ano já está planejado
B2C
1,08 mi de pessoas alcançadas em 21 dias, a um custo por mil 19% menor que junho
B2B
121 leads a R$ 33,41, com o custo por lead 30% abaixo de junho
AGOSTO
verba redesenhada nas duas frentes e cadeia de captura de leads fechada
O QUE PRECISAMOS DE VOCÊS
1
O retorno do comercial
quais leads viraram visita e quais viraram contrato. Sem isso seguimos otimizando por custo, não por resultado. Precisamos estabeler fluxo, não retorno pontual.
2
O histórico de 2025
levanto dados Meta, Google e contador de fluxo, até 31/08. É o que dá base de comparação para a Black Friday e o Natal.
3
Os criativos no prazo
sempre solicitados com antecedência, e precisam estar prontos ao menos 3 dias antes da data de lançamento
4
A limpeza do site
o site do grupo está com injeção de spam de apostas, e isso é risco de política no Google Ads. Isso inclui tudo que está no RD Station.
Notes: Fecho. Tres numeros, quatro pedidos. Abrir pelo resultado e pelo pedido, nao pelo diagnostico.